## Vorgehen in 5 Schritten
# | Schritt | Beschreibung | Status | Bemerkungen | Farblegende / Erklärung:
noch nicht erledigt
1 | Beteiligte über Vorhaben frühzeitig informieren und Bedarf ermitteln |  | erledigt | 2021-11-29 | erledigt
|  | - Gespräch mit den Beteiligten suchen und entsprechendes Merkblatt verteilen | erledigt | GL hat am 29.11. grünes Licht gegeben | Angaben eingeben
|  | - Bedarf ermitteln (siehe nächstes Arbeitsblatt in diesem Excel Dokument) | erledigt | 1.12. mit Facility Manager erstellt
|  | - Anzahl Wohneinheiten, Park-/Garageplätze, Fahrzeuge, Elektroautos | erledigt | 1.12. mit Facility Manager erstellt
|  | - Gebäudetechnik, Heizung, Photovoltaik, Hausanschlussleistung, Elektropläne | erledigt | 1.12. mit Facility Manager erstellt
2 | Begehung mit Anbietern und Angebote einholen |  | erledigt | 2022-01-15
|  | - Anbieterauswahl treffen, Begehung, Konzeptvarianten | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Produktauswahl, mit/ohne Kabel, Freischaltung/Abrechnung/Zähler | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Timing für Angebot, mit Neubau/Sanierung koordinieren, Ausbauetappen | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
3 | Gesamtkosten und Nutzen zusammenstellen und vergleichen |  | erledigt | 2022-01-30
|  | - Angebote vergleichen und für den Entscheid aufbereiten | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - 11 kW AC-Ladeleistung reicht meist, Lastmanagement in MFH zwingend, Komfort/Betrieb | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Kostenteiler in Grundinstallation und Endausbau pro Parkfeld definieren | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Ladeinfrastruktur steigert den Nutzen von Solaranlagen durch höheren Eigenverbrauch | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Photovoltaik, Naturstrom, Ökovignette im Gemsatkonzept berücksichtigen | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Abrechungslösung (intern/extern) für den Betrieb definieren | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
4 | Födergmassnahmen abklären und zustammenstellen |  | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - bis 2000 Fr. beim Umstieg auf ein Elektrofahrzeug, je nach Kanton | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - niedrige kantonale Motorfahrzeugsteuern für Elektroautos, je nach Kanton | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Befreiung von der 4%-igen Automobilsteuer beim Import (ezv.admin.ch) | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - keine CO2-Saktion beim Import von Elektroautos (astra.admin.ch) | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - rund 80 Rp. Einsparung an Mineralölsteuer pro nicht benötigten Liter Treibstoff | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Gemeinden bieten z.T. weitere Förderbeiträge oder Vergünstigungen an | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Stiftungen wie z.B. myclimate und Klik bieten Förderprogramme an | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Kostenfreier Strom bei diversen Grossverteilern und Geschäften | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Unterlagen zusammenstellen und Födermassnahmen beantragen | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
5 | Auswahl treffen, Fördermassnahmen beantragen, Umsetzung und Inbetriebnahme |  | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Einfache Mehrheit reicht formell, besser ist ein Konsens aller Miteigentümer | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Rechte/Pfichten vertraglich festhalten und unterzeichnen (Vorlage hev-schweiz.ch) | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Grundinstallation (Leitungen, Lastmanagement, ...) zulasten Eigentümergemeinschaft | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Endausbau (Ladestation, Installation, Inbetriebnahme, ...) zulasten Benutzer | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Umsetzung Einbau Ladeinfrasturktur beauftragen, begleiten und Abnahme durchführen | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
|  | - Freischaltungs- und Abrechnungsprozess für Betriebsphase vorbereiten und testen | noch nicht erledigt | wann und Kommentar, dann auch erledigt wechseln
Farblegende / Erklärung:
noch nicht erledigt
erledigt
Angaben eingeben